SOFTWARE PROJECT PLANNING & Development
Project Name: Morpheus
Team leader name: Bathily Yahaya
Team members names: Yahaya – Yaakoub – Vitalii – Astadjam - Celia
Project Duration	3 mois	University:	Corse	Semester 1	Part I
Project Type	Scolaire	Supervisor	Sshokouh	Semester II	Part II
SOFTWARE PROJECT INITIATION

---
TABLE / OF / CONTENTS
WHY
PROJECT OBJECTIVES
& BENEFITS
WHAT
IN-SCOPE
& OUT-OF-SCOPE
WHEN
TIMELINE & MILESTONES
WHO
PROJECT ORGANIZATION
WHAT IF
RISK REGISTER
SOFTWARE PROJECT INITIATION | TABLE OF CONTENTS

---
WHO
PROJECT ORGANIZATION
WHO | PROJECT ORGANIZATION
Yahaya
–––––––––––
Chef de projet + développeur
Yaakoiub
–––––––––––
développeur
Astadjam
–––––––––––
développeur
Celia
–––––––––––
développeur
Vitalli
–––––––––––
développeur

---
WHY
OBJECTIVES	BENEFITS
• 1: Création de l’interface mobile / • 2: Création de l’api / • 3: Détection des points à partir des vidéos / …	Faciliter le processus d'intubation trachéale à partir d’une application mobile fournissant le meilleur outil à utiliser à partir d’une vidéo prise
WHY | PROJECT OBJECTIVES & BENEFITS

---
WHAT
IN-SCOPE	OUT-OF-SCOPE
• Authentification / • Capture de vidéo limitable dans le temps / • Vérification de position face sur la caméra / • Détection des points à partir de vidéos / • Sécurisation des données / …	…
WHAT | IN-SCOPE & OUT-OF-SCOPE

---
WHEN
TIMELINE
WHEN | TIMELINE
Milestone 1
01/02
Milestone 3
05/ 02
Milestone 5
16/02
Milestone 2
05/02
Milestone 4
13/02
Milestone 6
09/04

---
WHEN
MILESTONES
DATE	MILESTONE	ASSIGNEE	STATUS	COMMENTS
1 / 02	Définir le format de retour des fonctions du back end pour l'api	Yaakoub + Vitalli	Done
05/ 02 - 15/02	Création de l’api	Vitqlli + Yahaya	In progress
05/02 - 13/02	Création des composants de l’application mobile	Astadjam + Celia	In progress
13/ 02 - 7/04	Détection des points	Yaakoub + Yahaya + Vitalii + Celia + Astadjam	To do	Astadjam et celia rejoindront cette partie après le 21/02
16/02 - 10/03	Création des pages de l’application mobile avec vérification des positions	Astadjam + celia + yahaya	To do	Yahaya participera sur cette partie du projet lors de la phase d’implémentation des fonctions de vérification de position
09 / 04	Rédaction du rapport fin du projet	Celia + Astadjam + Yahaya	To do
WHEN | MILESTONES

---
WHAT IF
RISK REGISTER
RISK	SEVERITY	LIKELIHOOD	RISK LEVEL	MITIGATIONS / WARNINGS / REMEDIES
Ne pas réussir à limiter la dimension de la caméra
Ne pas réussir à avoir la distance entre la personne filmée et la caméré
POSSIBLE
MEDIUM
Intolerrable
Intolerrable
POSSIBLE
MEDIUM
WHAT IF | RISK REGISTER

---
Specification
Le projet morpheus ayant pour but de prédire la difficulté d'intubation trachéale.
Objectif : Création d’une application mobile servant à la détection
Description :
- S’authentifier sur l’application (permettre de sauvegarder la session)
- Prendre des séquences vidéos via l’application mobile
- Affichage des résultats sur l’application mobile
- Détection des points du visage sur les séquences vidéos
- Détection des points sur les séquences vidéos de profil
- Calcul des distances entre les points utiles
- Récupérer le meilleur outil à partir des résultats de calcul
WHAT IF | RISK REGISTER